## WBS
WBS작성법
할인상품 및 결제수단 별 혜택에 관한 정보제공 서비스 WBS
과제명 | 할인상품 및 결제수단 별 혜택에 관한 정보제공 서비스 | [6 empty] | 일정관리담당자 | 박보배
과제책임자 | 박보배 | 과제기간 | 2023. 07. 16 ~ 2023. 08. 16 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 112.1% | 기간경과율 | 프로젝트 시작날짜부터 기간이 얼마나 경과되었는지 정도
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물 |  | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1 | [10 empty] | 시작날짜 | 작업시작날짜
1.1 | 계획 | [9 empty] | 예상 완료 날짜 | 작업 예상 완료 날짜
1.1.1 | 계획 수립 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 7 | 100% |  | 100% | 박보배 | 개요서,기획서 | 실제 완료 날짜 | 작업 실제 완료 날짜
1.1.2 | WBS 작성 | 2023-07-19 | 2023-07-25 |  | 7 | 100% |  | 100% | 김현정 | WBS | 계획률 | 오늘을 기준으로 해당 작업이 얼마나 진행되어야하는지
1.2 | 분석 | [10 empty] | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 분석 | [10 empty] | IF((TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))>100, 1, (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜)))
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2023-07-26 | 2023-08-01 |  | 7 | 100% |  | 100% | 박보배 |  | ex) | 54% → 오늘을 기준으로 54% 진행되어야함
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2023-07-26 | 2023-08-01 |  | 7 | 100% |  | 100% | 조충현 |  |  | 100% → 오늘을 기준으로 완성되어야 함
1.2.2 | 빅데이터 분석(실전프로젝트) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 완료율 | 오늘을 기준으로 실제 작업이 완료된 정도
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 계획률과 완료율을 계속 비교하여 작업이 딜레이 되지 않도록 체크
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 담당자 | 작업 담당자
1.3 | 설계 | [9 empty] | 산출문서 | 해당 작업과 관련된 산출문서
1.3.1 | DB 설계
1.3.1.1 | DB 요구사항 분석 | 2023-07-31 | 2023-08-01 |  | 2 | 100% |  | 100% | 박보배 | DB요구사항정의서
1.3.1.2 | DB 테이블 명세 | 2023-07-31 | 2023-08-01 |  | 2 | 100% |  | 100% | 박보배, 김현정, 박호용 | 테이블명세서
1.3.1.3
1.3.2 | UI/UX 설계
1.3.2.1 | UI 설계 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |  | 2 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현 | 화면설계서
1.3.3 | Web 설계
1.3.3.1 | 웹페이지 설계 | 2023-08-02 | 2023-08-04 |  | 3 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.4 | 데이터 모델링 설계
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2023-08-02 | 2023-08-03 |  | 2 | 100% |  | 100% | 박보배,김현정,박호용
1.3.4.2 | 데이터 모델링 설계 | 2023-08-02 | 2023-08-03 |  | 2 | 100% |  | 100% | 박보배,김현정,박호용
1.4 | 구현
1.4.1 | 화면 구현 : HTML,CSS (Front) - 40%
1.4.1.1 | 로그인화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현, 박보배
1.4.1.2 | 메인화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현
1.4.1.3 | 회원가입화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현, 박보배
1.4.1.4 | 마이페이지 화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 조충현, 박보배
1.4.1.5 | 상품 목록페이지 화면 | 2023-08-02 | 2023-08-10 |  | 9 | 100% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.1.6 | 상품 상세페이지 화면 | 2023-08-02 | 2023-08-10 |  | 9 | 100% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.1.5 | 상품 상세페이지 URL 공유 디자인 | 2023-08-02 | 2023-08-10 |  | 9 | 100% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.1.6 | 상품 상세페이지 퀵메뉴 디자인 | 2023-08-02 | 2023-08-10 |  | 9 | 100% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.1.7 | 판매처 별 혜택 화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 박호용
1.4.1.8 | 장바구니 페이지 화면* | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조미소, 박호용, 박보배
1.4.1.9 | 종이전단 페이지 | 2023-08-15 | 2023-08-16 |  | 2 | 100% |  | 100% | 조미소
1.4.1.10 | 지역별 판매첨 위치 검색 화면 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조충현, 박보배
1
1
1.4.2 | 기능 구현(BACK) - 30%
1.4.2.1 | 회원가입 및 로그인 기능 | 2023-08-02 | 2023-08-03 |  | 2 | 80% |  | 100% | 박호용/박보배
1.4.2.2 | 회원정보 수정 관리 기능 | 2023-08-03 | 2023-08-03 |  | 1 | 80% |  | 100% | 박호용/박보배
1.4.2.3 | 로그인 회원 시 마이페이지,장바구니 접근 권한 설정 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  |  | 80% |  | 100% | 박보배
1.4.2.4 | 상품 카테고리별 db연동 기능 | 2023-08-08 | 2023-08-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.2.5 | 상품 품목명 검색기능 구현 | 2023-08-15 | 2023-08-16 |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 김현정
1.4.2.6 | 상품 목록 페이징 처리 기능 구현 | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | 1 | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2.7 | 상품 카테고리별 정렬 기능 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  |  | 100% |  | 100% | 박호용, 김현정, 박보배
1.4.2.8 | 상품 상세페이지 상품정보, 선택수량 장바구니 연동 기능 | 2023-08-04 | 2023-08-10 |  | 7 | 100% |  | 100% | 박호용, 조충현, 김현정
1.4.2.9 | 상품 상세페이지 URL 공유하기 기능 | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | 1 | 80% |  | 100% | 조충현
1.4.2.10 | 상품 상세페이지 퀵메뉴 기능 | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | 1 | 80% |  | 100% | 조충현, 김현정
1.4.2.11 | 장바구니 담기 기능(상세페이지에서 클릭했을 때) | 2023-08-08 | 2023-08-11 |  | 4 | 100% |  | 100% | 조미소, 박호용
1.4.2.12 | 장바구니 판매처별 지도표기 기능 | 2023-08-08 | 2023-08-09 |  |  | 100% |  | 100% | 박보배
1.4.2.13 | 장바구니 상품 제거하기 기능 | 2023-08-14 | 2023-08-15 |  |  | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2.14 | 관심상품 설정(상세페이지에서 클릭했을 때) 기능 | 2023-08-14 | 2023-08-15 |  |  | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2 | 기능 구현(Model) - 20%
1.4.2.1 | 펴늬 데이터 수집 | 2023-08-02 | 2023-08-04 |  | 3 | 100% |  | 100% | 김현정
1.4.2.2 | 펴늬 데이터 전처리 | 2023-08-02 | 2023-08-04 |  | 3 | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2.3 | 이마트 데이터 수집 | 2023-08-02 | 2023-08-04 |  | 3 | 100% |  | 100% | 박보배
1.4.2.4 | 이마트 데이터 전처리 | 2023-08-02 | 2023-08-04 |  | 3 | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2.5 | 롯데마트 데이터 수집 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 박보배
1.4.2.6 | 롯데마트 데이터 전처리 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 박호용
1.4.2.7 | 홈플러스 데이터 수집 | 2023-08-02 | 2023-08-06 |  | 5 | 100% |  | 100% | 김현정
1.4.2.8 | 공공 API 활용-대형마트, 편의점 데이터 수집 | 2023-08-09 | 2023-08-10 |  |  | 100% |  | 100% | 박보배
1.4.2.9 | 카카오 맵 API 활용 - 지도표기 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  |  | 100% |  | 100% | 박보배
1.4.2.10 | SQL 데이터 업로드 | 2023-08-03 | 2023-08-06 |  |  | 100% |  | 100% | 박호용
1.5 | 테스트
1.5.1 | 서비스 테스트
1.5.1.1 | 단위 테스트 | 2023-08-12 | 2023-08-16 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조충현
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2023-08-12 | 2023-08-16 |  | 5 | 100% |  | 100% | 조충현
1.5.1.3 | 통합 테스트 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 |  |  |  | 1
1.6 | 검토
1.6.1 | 서류( 23.08.23 제출)
1.6.1.1 | 브레인스토밍 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.2 | 프로젝트 개요서 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.3 | 프로젝트 기획서 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.4 | 요구사항 정의서 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.5 | 데이터베이스 요구사항 분석서 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.6 | 테이블명세서 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.7 | WBS | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.8 | 프로젝트 진행일지(WBS) | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.9 | 기획발표 PPT | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.10 | 최종발표 PPT | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.11 | 시연영상 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.1.12 | 코드 알집 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% |  | 최종 산출물 완료
1.6.2 | 동료 검토 |  |  |  | 1
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) |  |  |  | 1
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) |  |  |  | 1
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) |  |  |  | 1
1.6.3 | 품질 보증 |  |  |  | 1
1.6.2 | 발표준비- 10%
1.6.2.1 | 시연 영상 스크립트 작성 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | 1 | 100% |  | 100% | 김현정, 박보배
1.6.2.2 | 시연 영상 촬영 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | 1 | 100% |  | 100% | 김현정
1.6.2.3 | 시연 영상 더빙 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | 1 | 100% |  | 100% | 김현정
1.6.2.4 | 발표 PPT 스크립트 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | 1 | 100% |  | 100% | 박보배/조미소/조충현
1.6.2.5 | 발표 PPT 작성 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | 1 | 100% |  | 100% | 조미소/조충현/박호용
1.6.2.6 | 1차 리허설 및 발표자료 멘토링 | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | 1 | 100% |  | 100% | 박보배
1.6.2.7 | 2차 최종 리허설 | 2023-08-18 | 2023-08-18 |  | 1 | 100% |  | 100% | 박보배
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))
일정관리담당자 = IF((TODAY()-[실제 완료 날짜])/([과제 소요 기간]-[실제 완료 날짜])>1, 1, (TODAY()-[실제 완료 날짜])/([과제 소요 기간]-[실제 완료 날짜]))

## 핵심 2023.08.16
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 93.33%
[11 empty] | Back | 90%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-16 |  | Front | 90%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 100%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | FRONT | 마이페이지 작업(100%) |  | 기존+새 템플릿 통합작업(80%) |  |  | BACK | 상품 카테고리별 DB 연동 기능 구현(50%) |  | 웹 페이지 통합 테스트 및 보완(50%)
| BACK | 장바구니 오프라인 구매처 확인 지도표기 기능(100%) |  | 메인,혜택,전단페이지 css 보완(70%) | BACK | 낮은가격순 정렬 기능(0%) | BACK | 상품 품목명 검색기능 구현(50%)
|  |  |  | 전단혜택 정보가공 (70%) | BACK | 상품 목록 페이징 처리 기능 구현(80%)
오늘 할 업무 |  | 기획서 최종정리 | FRONT | 전단광고 페이지 완성 | BACK | 상품클릭시, 상품상세페이지 접속 연결 | BACK | 상품 품목명 검색기능 구현 |  | 웹 페이지 통합 테스트 및 보완(100%)
|  | 개요서 최종정리 | FRONT | 판매처별 할인 알림 페이지 완성 | BACK | 선택상품,관심상품 갯수 표시 | FRONT | 상품 품목명 검색창 HTML 수정 |  | PPT 작성
|  | 상품 목록 상품 이미지 해상도 보정 |  | PPT 작성 및 스크립트 |  | PPT 작성 |  | 시연연상 구상 |  | 스크립트 작성 도움
PPT 작성 및 스크립트
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 및 표출 기능 구현(80%)
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 카테고리별 DB 조회 기능 구현(80%)

## 핵심 2023.08.11
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 70%
[11 empty] | Back | 50%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-10 |  | Front | 70%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 90%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | FRONT | 상품검색페이지 작업 |  | 전체 페이지 레이아웃 통합 및 수정(60%) | BACK | 장바구니 담기 기능(80%) | BACK | 상품 카테고리별 DB 연동 기능 구현(50%) | FRONT | 상품 상세 페이지 추가 기능 구현(퀵메뉴, URL 공유 기능 등), CSS 마무리(90%)
| FRONT | 로그인 & 회원가입 페이지 작업 |  | 장바구니 삭제기능 등 추가(100%) | BACK | 장바구니 상품 제거하기 기능(80%) | BACK | 상품 품목명 검색기능 구현(50%) | FRONT | 상품 목록 페이지 BACK 구현 후 CSS 마무리(100%)
| FRONT | 장바구니 작업 |  | 오프라인 전단 페이지 html,css,js(70%) | BACK | 낮은가격순 정렬 기능(80%) |  |  | FRONT/BACK | 전체 페이지 취합 과정 중 오류 수정 및 재 확인 (경로 수정 및 인코딩 등)
[5 empty] | BACK | 상품 목록 페이징 처리 기능 구현(80%)
오늘 할 업무 | FRONT | 마이페이지 작업 |  | 기존+새 템플릿 통합작업(80%) |  |  | BACK | 상품 카테고리별 DB 연동 기능 구현(50%)
| BACK | 장바구니 오프라인 구매처 확인 지도표기 기능 |  | 메인,혜택,전단페이지 css 보완(70%) | BACK | 낮은가격순 정렬 기능(80%) | BACK | 상품 품목명 검색기능 구현(50%)
|  |  |  | 전단혜택 정보가공 (70%) | BACK | 상품 목록 페이징 처리 기능 구현(80%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 및 표출 기능 구현(80%)
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 카테고리별 DB 조회 기능 구현(80%)

## 핵심 2023.08.10
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 66.67%
[11 empty] | Back | 40%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-10 |  | Front | 70%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 90%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | 데이터 | 장바구니 페이지- 공공 API 활용 마트 및 편의점 주소 데이터 수집, 전처리(50%) | FRONT | 혜택페이지 수정마무리&자료삽입(70%) | BACK | 장바구니 금액계산 및 데이터 연결(50%) | 데이터 | 상품정보 데이터 추가(100%) | FRONT | 상품 상세 페이지 CSS 보완(80%)
| BACK | 장바구니 페이지 - 지역카테고리 별 마트 및 편의점 위치 표기(50%) | FRONT | 장바구니 페이지 html,css,js(80%) |  |  | BACK | 상품 카테고리별 DB 연동 기능 구현(20%) | BACK | 상품 상세 페이지 데이터 활용 기능 구현(60%)
[7 empty] | FRONT/BACK | 개발코드 전체 취합 | FRONT | 상품 목록 페이지 BACK 구현 후 CSS 마무리(90%)
[9 empty] | FRONT/BACK | 개발코드 전체 취합
오늘 할 업무 |  | 전체 페이지 레이아웃 통합 및 수정(60%) |  | 전체 페이지 레이아웃 통합 및 수정(60%) | BACK | 장바구니 담기 기능(80%) | BACK | 상품 카테고리별 DB 연동 기능 구현(80%) | FRONT | 상품 상세 페이지 추가 기능 구현(퀵메뉴, URL 공유 기능 등), CSS 마무리(90%)
|  | 로그인 회원 시 마이페이지, 장바구니 접근 권한 설정 |  | 장바구니 삭제기능 등 추가(100%) | BACK | 장바구니 상품 제거하기 기능(80%) | BACK | 상품 품목명 검색기능 구현(80%) | FRONT | 상품 목록 페이지 BACK 구현 후 CSS 마무리(100%)
|  |  |  | 오프라인 전단 페이지 html,css,js(70%) |  |  | BACK | 상품 목록 페이징 처리 기능 구현(80%) | FRONT/BACK | 전체 페이지 취합 과정 중 오류 수정 및 재 확인 (경로 수정 및 인코딩 등)
[7 empty] | BACK | 판매점순, 낮은가격순 정렬 기능(80%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 및 표출 기능 구현(80%)
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 카테고리별 DB 조회 기능 구현(80%)

## 핵심 2023.08.09
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 48.33%
[11 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  | Front | 45%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 90%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | BACK | 마이페이지&회원가입&로그인(80%) | FRONT | 혜택페이지 세부수정&자료가공(60%) | FRONT | 결제수단 별 혜택 화면(80%) | 데이터 | 펴늬 크롤링 데이터 url 함수 오류 수정(100%) | FRONT | 상품 목록 페이지 CSS 마무리(80%)
| FRONT | 마이페이지&회원가입&로그인(80%) | FRONT | 장바구니 페이지 HTML,CSS (50%) | BACK | 장바구니 페이지 화면 금액계산 기능(50%) | 데이터 | 펴늬, 이마트, 롯데마트 데이터 전처리(100%) | BACK | 상품 목록 페이지 데이터 활용 기능 구현(카테고리 부분 특화)(90%)
| 데이터 | 마트3사, 편의점3사 전단 결제혜택 정보수집 |  |  |  |  | 데이터 | 판매처, 상품 테이블 제약조건 재설정 및 생성 | FRONT | 상품 상세 페이지 추가 기능 구상 및 CSS 보완 (불필요한 기능 제거, 퀵 메뉴 추가, 버튼 여러 기능)(60%)
| BACK | 장바구니 페이지 판매처 지도표시 기능 구현(30%) | [6 empty] | BACK | 상품 상세 페이지 데이터 활용 기능 구현(30%)
오늘 할 업무 | 데이터 | 장바구니 페이지- 공공 API 활용 마트 및 편의점 주소 데이터 수집, 전처리 | FRONT | 혜택페이지 수정마무리&자료삽입(80%) | BACK | 장바구니 금액계산 및 데이터 연결(50%) | 데이터 | 상품정보 데이터 추가(100%) | FRONT | 상품 상세 페이지 CSS 보완(80%)
| BACK | 장바구니 페이지 - 지역카테고리 별 마트 및 편의점 위치 표기 | FRONT | 장바구니 페이지 (80%) |  |  | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 기능 구현(40%) | BACK | 상품 상세 페이지 데이터 활용 기능 구현(60%)
|  |  |  | 전단 혜택 페이지HTML&자료가공(40%) |  |  | BACK | 카카오맵 키워드 장소 검색 기능 검토 | FRONT | 상품 목록 페이지 BACK 구현 후 CSS 마무리(90%)
[7 empty] | FRONT/BACK | 개발코드 전체 취합 조언
HELP! |  | * 지역 카테고리 별 대형마트 위치 표기 방법 (카카오API 활용) | [5 empty] | * 복합키 주키를 외래키로 생성하는 방법 * csv파일 데이터 import하는법
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 및 표출 기능 구현(80%)
[7 empty] | BACK | 상품 목록 페이지 카테고리별 DB 조회 기능 구현(80%)

## 핵심 2023.08.08
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 48.33%
[11 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  | Front | 45%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 90%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | BACK | 마이페이지&회원가입&로그인(70%) | FRONT | 판매처별혜택안내페이지(40%) | BACK | 판매처별혜택안내페이지(40%) | 데이터 | 홈플러스 할인상품 크롤링(100%) | FRONT | 상품 검색 페이지, 상품 상세 페이지 FRONT 보완 및 마무리(90%)
| FRONT | 마이페이지&회원가입&로그인(60%) | FRONT | 플랫폼명 디자인/홈 레이아웃 변경 | DB | 홈플러스 데이터 전처리(100%) | 데이터 | 펴늬 할인상품 크롤링 이미지, URL 추가 수집(100%) | BACK | 상품 검색/상세 페이지 기능 분석 및 개발(20%)
[5 empty] | DB | 카드혜택 데이터 전처리(100%)
오늘 할 업무 | BACK | 마이페이지&회원가입&로그인(80%) | FRONT | 결제수단 별 혜택 화면(80%) | FRONT | 결제수단 별 혜택 화면(80%) | BACK | 상품 목록 페이지 DB 연동 및 표출 기능 구현(80%) | FRONT | 상품 검색 페이지 CSS 마무리(100%)
| FRONT | 마이페이지&회원가입&로그인(80%) | FRONT | 장바구니 페이지 화면(50%) | BACK | 장바구니 페이지 화면 금액계산 기능(50%) | BACK | 상품 목록 페이지 카테고리별 DB 조회 기능 구현(80%) | BACK | 상품 검색 페이지 데이터 활용 기능 구현(카테고리 부분 특화)(90%)
| 데이터 | 마트3사, 편의점3사 전단 결제혜택 정보수집 |  |  |  |  | FRONT | 상품 목록 페이지 썸네일 마우스 오버 시 확대 효과(80%) | FRONT | 상품 상세 페이지 추가 기능 구상 및 CSS 보완 (불필요한 기능 제거, 퀵 메뉴 추가, 버튼 여러 기능)(80%)
| BACK | 장바구니 페이지 판매처 지도표시 기능 구현(50%) | [6 empty] | BACK | 상품 상세 페이지 데이터 활용 기능 구현(80%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.07
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 45%
[11 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  | Front | 35%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 90%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | 데이터 | 이마트 할인상품 크롤링(100%) | FRONT | - 메인/회원가입/마이페이지 보완 | BACK | 판매처, 결제혜택 전처리(완료율%) | 데이터 | 홈플러스 할인상품 크롤링(80%) | FRONT | - 상품/상세페이지 보완
| 데이터 | 롯데마트 할인상품 크롤링(100%) | FRONT | - 관리자 회원관리 페이지 제작 : layout .css (완료율%) | DB | SQL 데이터 업로드(완료율%) | 데이터 | 펴늬 할인상품 크롤링(95%) | FRONT | - 결제수단 별 혜택페이지/ 관리자 상품관리 페이지 제작 : layout : css (완료율 80%)
| 데이터 | 이마트 결제혜택 크롤링(100%) | 데이터 | - 판매처별 혜택정보 확보 | 기타 | WBS기능목록 상세화 | 데이터 | 펴늬 결제혜택 수집(100%)
| 데이터 | 롯데마트 결제혜택 크롤링(100%) |  |  | BACK | 관심상품 설정 기능 구현 | 데이터 | 홈플러스 결제혜택 수집(100%)
오늘 할 업무 | BACK | 마이페이지&회원가입(50%) | FRONT | 판매처별혜택안내페이지(40%) | BACK | 판매처별혜택안내페이지(40%) | 데이터 | 홈플러스 할인상품 크롤링(100%) | FRONT | 상품 검색 페이지, 상품 상세 페이지 FRONT 보완 및 마무리(90%)
|  |  | FRONT | 플랫폼명 디자인/홈 레이아웃 변경 | DB | 홈플러스 데이터 전처리(100%) | 데이터 | 펴늬 할인상품 크롤링 오류 수정(100%) | BACK | 상품 검색/상세 페이지 기능 분석 및 개발(20%)
[5 empty] | DB | 카드혜택 데이터 전처리(100%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.05
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 21.67%
[11 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  | Front | 25%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 30%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | 크롤링 | 이마트 할인상품 크롤링(완료율) |  | - 메인/회원가입/마이페이지 보완 | 데이터 | 판매처, 결제혜택 전처리(완료율%) | 크롤링 | 펴늬 할인상품 크롤링(100%) |  | - 상품/상세페이지 보완
|  | 롯데마트 할인상품 크롤링(완료율) |  | - 관리자 회원관리 페이지 제작 : layout .css (완료율%) | 데이터 | SQL 데이터 업로드(완료율%) | 크롤링 | 홈플러스 할인상품 크롤링(50%) |  | - 결제수단 별 혜택페이지/ 관리자 상품관리 페이지 제작 : layout : css (완료율 70%)
|  | 이마트 결제혜택 크롤링(완료율) |  | - 판매처별 혜택정보 확보 | BACK | WBS기능목록 상세화 |  | 펴늬 결제혜택 수집(100%)
|  | 롯데마트 결제혜택 크롤링(완료율) |  |  | BACK | 관심상품 설정 기능 구현 |  | 홈플러스 결제혜택 수집(100%)
오늘 할 업무
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.04
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [10 empty] | 전체 | 21.67%
[11 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  | Front | 25%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  | DB | 30%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK
어제 한 업무 | 크롤링 | 이마트 할인상품 크롤링(50%) | FRONT | 메인/회원가입페이지/마이페이지 layout : css (70%) | BACK | 회원가입 및 로그인 기능(80%) | 크롤링 | 펴늬 할인상품 크롤링(80%) | FRONT | 상품페이지/상품상세페이지 layout : css (80 ? %)
오늘 할 업무 |  | 이마트 할인상품 크롤링(100%) |  | - 메인/회원가입/마이페이지 보완 | 데이터 | 판매처, 결제혜택 전처리(100%) | 크롤링 | 펴늬 할인상품 크롤링(100%) |  | - 상품/상세페이지 보완
|  | 롯데마트 할인상품 크롤링(100%) |  | - 관리자 회원관리 페이지 제작 : layout .css (90%) | 데이터 | SQL 데이터 업로드(10%) | 크롤링 | 홈플러스 할인상품 크롤링(100%) |  | - 결제수단 별 혜택페이지/ 관리자 상품관리 페이지 제작 : layout : css (70 ? %)
|  | 이마트 결제혜택 크롤링(100%) |  | - 판매처별 혜택정보 확보 | BACK | WBS기능목록 상세화 |  | 펴늬 결제혜택 크롤링(100%)
|  | 롯데마트 결제혜택 크롤링(100%) |  |  | BACK | 관심상품 설정 기능 구현 |  | 홈플러스 결제혜택 크롤링(100%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.03
프로젝트 팀미팅 | [11 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [11 empty] | 전체 | 11.67%
[12 empty] | Back | 10%
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  |  | Front | 10%
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  |  | DB | 15%
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT | Main
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK | Sub
어제 한 업무 | 크롤링 | 할인상품 크롤링(10%) | FRONT | 페이지 별 layout : html (60%) | 크롤링 | 할인상품 크롤링(10%) | 크롤링 | 할인상품 크롤링(10%) | FRONT | 페이지 별 layout : html (60%)
| BACK | 테이블 생성
오늘 할 업무 | 크롤링 | 이마트 할인상품 크롤링(100%) | FRONT | 메인/회원가입페이지/마이페이지 layout : css (70 ? %) | BACK | 회원가입 및 로그인 기능(80%) | 크롤링 | 펴늬 할인상품 크롤링(80%) | FRONT | 상품페이지/상품상세페이지 layout : css (70 ? %)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.02
프로젝트 팀미팅 | [11 empty] | 진행률
할인상품 및 결제 수단 혜택 정보 서비스 | [11 empty] | 전체 | 0%
Back
[8 empty] | 일시 | 2023-08-02 |  |  | Front
이 름 | 박보배 |  | 조미소 |  | 박호용 |  | 김현정 |  | 조충현 |  |  | DB
역할분담 | Main | PM | Main | FRONT | Main | BACK | Main | BACK | Main | FRONT | Main
| Sub | BACK | Sub | BACK | Sub | 크롤링 | Sub | 크롤링 | Sub | BACK | Sub
어제 한 업무 |  |  |  | 템플릿 적용 후 페이지 틀 제작 | [5 empty] | 템플릿 적용 후 페이지 틀 제작
오늘 할 업무 | 크롤링 | 할인상품 크롤링 | FRONT | 기능구현 전 까지의 화면구현 | 크롤링 | 할인상품 크롤링 | 크롤링 | 할인상품 크롤링 | FRONT | 기능구현 전 까지의 화면구현
| BACK | 테이블 생성
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용